## Sheet1
| 날짜 | 인건비 | 기타 | 누적비용 | 1명당 소요 시간 | 인원 | 시급
IDENTIFY | ~10월 31일 | 98000 | 0 | 98000 | 3.5 | 4 | 14A | A = 7,000
| 2017-11-05 | 84000 | 4500 | 186500 | 3 | 4 | 12A | B = 10,000
DEFINE | 2017-11-05 | 160000 | 4500 | 351000 | 1 | 4 | 4B | C = 13000
DESIGN_part1 | 2017-11-07 | 182000 | 0 | 533000 | 3.5 | 4 | 14C | D = 16000
| 2017-11-12 | 58500 | 9000 | 600500 | 1.5 | 3 | 4.5C | E = 19000
DESIGN_part2 | 2017-11-14 | 224000 | 0 | 824500 | 3.5 | 4 | 14D | F = 22000
| 2017-11-17 | 64000 | 7500 | 896000 | 1 | 4 | 4D
| 2017-11-19 | 224000 | 0 | 1120000 | 3.5 | 4 | 14D
OPTIMIZE | 2017-11-21 | 199500 | 0 | 1319500 | 3.5 | 3 | 10.5E
| 2017-11-26 | 380000 | 0 | 1699500 | 5 | 4 | 20E
VERIFY | 2017-11-28 | 308000 | 0 | 2007500 | 3.5 | 4 | 14F
예상 프로젝트 비용: |  |  | 2112000
현재 프로젝트 비용: |  |  | 2007500
| 예상 누적 비용 |  | 현재 누적 비용
IDENTIFY | 112000 |  | 186500
DEFINE | 272000 |  | 351000
DESIGN_part1 | 532000 |  | 600500
DESIGN_part2 | 852000 |  | 1120000
OPTIMIZE | 1232000 |  | 1699500
VERIFY | 2112000 |  | 2007500
총 누적비용 | 2112000 |  | 2007500