## 11월 30일
프로젝트 리더 : 이한솔 | [9 empty] | 프로젝트명 : 기말 과제 (2조 나비효과) | [11 empty] | 일자 : 2018년 11월 30일
프로젝트 목표 : 과제 달성률 100%
목표 |  |  | 주요 과업 |  |  | 프로젝트 완료 : 2018년 12월 12일 | [12 empty] | 담당자 / 우선순위
○ |  | (좌식6개 / 벽형1개) | 1 | 영상 기법 정보 공유 |  | ● | ● | ● | [10 empty] | A |  | B
○ |  |  | 2 | 프로세싱 기법 정보 공유 |  | ● | ● | [11 empty] | B | A
| ○ | ○ | 3 | 프로세싱 주제 정하기 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | A |  |  | B
|  | ○ | 4 | 부지 사전 조사 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | B | A
|  | ○ | 5 | 메뉴 정하기 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | B | A
|  | ○ | 6 | 냉, 난방기 |  |  |  |  | ● | ● | [6 empty] | ○ |  | B |  |  | A
|  | ○ | 7 | 커피 머신 조사 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | A | B
|  | ○ | 8 | 카페 홍보 비법 정하기 | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | A | B
|  | ○ | 9 | 직원 배치 | [5 empty] | ● | ● | ● | [9 empty] | B | A
|  | ○ | 10 | 카페 분위기 조성 | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |  | B |  |  |  |  | A
|  | ○ | 11 | 커피 머그잔, 접시 등 식기 구비 | [9 empty] | ● | ● | [5 empty] | A |  |  | B
|  | ○ | 12 | 실내 가구 배치 | [8 empty] | ● | ● | ● | ○ |  |  |  | B |  |  |  | A
|  | ○ | 13 | 인덕션 설치 | [9 empty] | ● | ● | ○ |  |  |  | B | A
|  | ○ | 14 | 쿠폰, 회원 서비스 구비 | [9 empty] | ● | ● | ○ | ○ |  | B |  | A
|  | ○ | 15 | 무인 결제 시스템 구비 | [9 empty] | ● | ● | ○ | ○ |  | A |  | B
○ | ○ |  | 16 | 프로세싱 작품 완성 | [9 empty] | ● | ● | ○ | ○ |  | B | A
○ | ○ |  | 17 | 영상물 작성 | [8 empty] | ● | ● | ● | [5 empty] | B |  |  | A
| ○ |  | 18 | 시나리오 작성 | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |  | A |  |  |  | B
| ○ |  | 19 | PPT |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | B | A
| ○ |  | 20 | 과제 프로세스 관리 체계표 작성 | [5 empty] | ● |  | ● | ● | [8 empty] | A | B
| ○ |  | 21 | 회의록 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  |  |  | A |  | B
| ○ |  | 22 | 제출물 관리 | [5 empty] | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | A | B
| ○ |  | 23 | 최종 발표 전 피드백 | [11 empty] | ○ | ○ | ○ |  | A |  | B
○ | ○ |  | A | 프로세싱 활용 능력 | [15 empty] | A |  |  | B
○ | ○ |  | B | 영상 제작 기술 | [16 empty] | B |  |  | A
| ○ | ○ | C | 브레인 스토밍 기법 | [14 empty] | A |  |  | B
| ○ |  | D | 디자인 프로그램 활용 | [18 empty] | B | A
영상 제작 기법, 프로세싱 기법 익히기 | 12/7 까지 과제 제출물 준비 | 차별화된 카페 설계 |  | 주요 과업 | 목표 기일 | 10/31 수 PL이한솔 | 11/2 금 KL김영우 | 11/7 수 TL정태훈 | 11/9 금 DL김동근 | 11/14 수 DL김동근 | 11/16 금 TL이승지 | 11/21 수 TL이승지 | 11/23 금 OL 위즈하오 | 11/28 수 OL 위즈하오 | 11/30 금 TL정태훈 | 12/5 수 KL김영우 | 12/7 금 DL이한솔 | 12/12 수 PL이한솔 | 이한솔 | 김영우 | 정태훈 | 김동근 | 이승지 | 위즈하오
|  |  |  | 목표 | 비용
요약 및 전망
12/7일까지 프로젝트를 완성할 것임.
프로젝트 회의는 SCRUM기법을 이용하여 진행..
남은 비용은 부족한 부분에 이용할 수 있음.
건축비 1억
인테리어 3천만
인건비 550만

## 11월 28일
프로젝트 리더 : 이한솔 | [9 empty] | 프로젝트명 : 기말 과제 (2조 나비효과) | [11 empty] | 일자 : 2018년 11월 28일
프로젝트 목표 : 과제 달성률 100%
목표 |  |  | 주요 과업 |  |  | 프로젝트 완료 : 2018년 12월 12일 | [12 empty] | 담당자 / 우선순위
○ |  |  | 1 | 영상 기법 정보 공유 |  | ● | ● | ● | [10 empty] | A |  | B
○ |  |  | 2 | 프로세싱 기법 정보 공유 |  | ● | ● | [11 empty] | B | A
| ○ | ○ | 3 | 프로세싱 주제 정하기 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | A |  |  | B
|  | ○ | 4 | 부지 사전 조사 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | B | A
|  | ○ | 5 | 메뉴 정하기 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | B | A
|  | ○ | 6 | 냉, 난방기 |  |  |  |  | ● | ● | [6 empty] | 0 |  | B |  |  | A
|  | ○ | 7 | 커피 머신 조사 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | A | B
|  | ○ | 8 | 카페 홍보 비법 정하기 | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | A | B
|  | ○ | 9 | 직원 배치 | [5 empty] | ● | ● | ● | [9 empty] | B | A
|  | ○ | 10 | 카페 분위기 조성 | [7 empty] | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  | B |  |  |  |  | A
|  | ○ | 11 | 커피 머그잔, 접시 등 식기 구비 | [9 empty] | ● | ○ | [5 empty] | A |  |  | B
|  | ○ | 12 | 실내 가구 배치 | [8 empty] | ● | ● | ○ | ○ |  |  |  | B |  |  |  | A
|  | ○ | 13 | 인덕션 설치 | [9 empty] | ● | ○ | ○ |  |  |  | B | A
|  | ○ | 14 | 쿠폰, 회원 서비스 구비 | [9 empty] | ● | ○ | ○ | ○ |  | B |  | A
|  | ○ | 15 | 무인 결제 시스템 구비 | [9 empty] | ● | ○ | ○ | ○ |  | A |  | B
○ | ○ |  | 16 | 프로세싱 작품 완성 | [9 empty] | ● | ○ | ○ | ○ |  | B | A
○ | ○ |  | 17 | 영상물 작성 | [8 empty] | ● | ● | ○ | [5 empty] | B |  |  | A
| ○ |  | 18 | 시나리오 작성 | [7 empty] | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |  | A |  |  |  | B
| ○ |  | 19 | PPT |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | B | A
| ○ |  | 20 | 과제 프로세스 관리 체계표 작성 | [5 empty] | ● |  | ● | ● | [8 empty] | A | B
| ○ |  | 21 | 회의록 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | A |  | B
| ○ |  | 22 | 제출물 관리 | [5 empty] | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | A | B
| ○ |  | 23 | 최종 발표 전 피드백 | [11 empty] | ○ | ○ | ○ |  | A |  | B
○ | ○ |  | A | 프로세싱 활용 능력 | [15 empty] | A |  |  | B
○ | ○ |  | B | 영상 제작 기술 | [16 empty] | B |  |  | A
| ○ | ○ | C | 브레인 스토밍 기법 | [14 empty] | A |  |  | B
| ○ |  | D | 디자인 프로그램 활용 | [18 empty] | B | A
영상 제작 기법, 프로세싱 기법 익히기 | 12/7 까지 과제 제출물 준비 | 차별화된 카페 설계 |  | 주요 과업 | 목표 기일 | 10/31 수 PL이한솔 | 11/2 금 KL김영우 | 11/7 수 TL정태훈 | 11/9 금 DL김동근 | 11/14 수 DL김동근 | 11/16 금 TL이승지 | 11/21 수 TL이승지 | 11/23 금 OL 위즈하오 | 11/28 수 OL 위즈하오 | 11/30 금 TL정태훈 | 12/5 수 KL김영우 | 12/7 금 DL이한솔 | 12/12 수 PL이한솔 | 이한솔 | 김영우 | 정태훈 | 김동근 | 이승지 | 위즈하오
|  |  |  | 목표 | 비용
요약 및 전망
12/7일까지 프로젝트를 완성할 것임.
프로젝트 회의는 SCRUM기법을 이용하여 진행..
남은 비용은 부족한 부분에 이용할 수 있음.
건축비 1억
인테리아 3천만
인건비 550만

## 11월16일
프로젝트 리더 : 이한솔 | [9 empty] | 프로젝트명 : 기말 과제 (2조 나비효과) | [11 empty] | 일자 : 2018년 11월 16일
프로젝트 목표 : 과제 달성률 100%
목표 |  |  | 주요 과업 |  |  | 프로젝트 완료 : 2018년 12월 12일 | [12 empty] | 담당자 / 우선순위
○ |  |  | 1 | 영상 기법 정보 공유 |  | ● | ● | ● | [10 empty] | A |  | B
○ |  |  | 2 | 프로세싱 기법 정보 공유 |  | ● | ● | [11 empty] | B | A
| ○ | ○ | 3 | 프로세싱 주제 정하기 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | A |  |  | B
|  | ○ | 4 | 부지 사전 조사 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | B | A
|  | ○ | 5 | 메뉴 정하기 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | B | A
|  | ○ | 6 | 냉, 난방기 |  |  |  |  | ● | ● | [6 empty] | 0 |  | B |  |  | A
|  | ○ | 7 | 커피 머신 조사 |  |  |  |  | ● | ● | ● | [10 empty] | A | B
|  | ○ | 8 | 카페 홍보 비법 정하기 | [6 empty] | ● | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | A | B
|  | ○ | 9 | 직원 배치 | [5 empty] | ● | ● | ○ | [9 empty] | B | A
|  | ○ | 10 | 카페 분위기 조성 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | B |  |  |  |  | A
|  | ○ | 11 | 커피 머그잔, 접시 등 식기 구비 | [9 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | A |  |  | B
|  | ○ | 12 | 실내 가구 배치 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | B |  |  |  | A
|  | ○ | 13 | 인덕션 설치 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | B | A
|  | ○ | 14 | 쿠폰, 회원 서비스 구비 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | B |  | A
|  | ○ | 15 | 무인 결제 시스템 구비 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | A |  | B
○ | ○ |  | 16 | 프로세싱 작품 완성 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | B | A
○ | ○ |  | 17 | 영상물 작성 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | B |  |  | A
| ○ |  | 18 | 시나리오 작성 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | A |  |  |  | B
| ○ |  | 19 | PPT |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | B | A
| ○ |  | 20 | 과제 프로세스 관리 체계표 작성 | [5 empty] | ● |  | ○ | ○ | [8 empty] | A | B
| ○ |  | 21 | 회의록 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | A |  | B
| ○ |  | 22 | 제출물 관리 | [5 empty] | ● |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | A | B
| ○ |  | 23 | 최종 발표 전 피드백 | [11 empty] | ○ | ○ | ○ |  | A |  | B
○ | ○ |  | A | 프로세싱 활용 능력 | [15 empty] | A |  |  | B
○ | ○ |  | B | 영상 제작 기술 | [16 empty] | B |  |  | A
| ○ | ○ | C | 브레인 스토밍 기법 | [14 empty] | A |  |  | B
| ○ |  | D | 디자인 프로그램 활용 | [18 empty] | B | A
영상 제작 기법, 프로세싱 기법 익히기 | 12/7 까지 과제 제출물 준비 | 차별화된 카페 설계 |  | 주요 과업 | 목표 기일 | 10/31 수 PL이한솔 | 11/2 금 KL김영우 | 11/7 수 TL정태훈 | 11/9 금 DL김동근 | 11/14 수 DL김동근 | 11/16 금 TL이승지 | 11/21 수 TL이승지 | 11/23 금 OL 위즈하오 | 11/28 수 OL 위즈하오 | 11/30 금 TL정태훈 | 12/5 수 KL김영우 | 12/7 금 DL이한솔 | 12/12 수 PL이한솔 | 이한솔 | 김영우 | 정태훈 | 김동근 | 이승지 | 위즈하오
|  |  |  | 목표 | 비용
요약 및 전망
12/7일까지 프로젝트를 완성할 것임.
프로젝트 회의는 SCRUM기법을 이용하여 진행..
남은 비용은 부족한 부분에 이용할 수 있음.
건축비 1억
인테리아 3천만
인건비 550만

## 11월 14일
프로젝트 리더 : 이한솔 | [9 empty] | 프로젝트명 : 기말 과제 (2조 나비효과) | [11 empty] | 일자 : 2018년 11월 14일
프로젝트 목표 : 과제 달성률 100%
목표 |  |  | 주요 과업 | [15 empty] | 담당자 / 우선순위
○ |  |  | 1 | 영상 기법 정보 공유 |  |  | ● | ● | ● | ● | [9 empty] | B | A
○ |  |  | 2 | 프로세싱 기법 정보 공유 |  |  | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | B |  |  |  | A
|  | ○ | 3 | 프로세싱 주제 정하기 |  |  |  |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | A |  |  | B
|  | ○ | 4 | 부지 사전 조사 | [5 empty] | ● | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | A | B
|  | ○ | 5 | 메뉴 정하기 | [5 empty] | ● | ○ |  | ○ | [7 empty] | A | B
|  | ○ | 6 | 커피 머신 조사 | [5 empty] | ● | ○ |  | ○ | [7 empty] | B |  |  | A
|  | ○ | 7 | 카페 홍보 비법 정하기 | [5 empty] | ● | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | B |  | A
|  | ○ | 8 | 카페 분위기 조성 | [5 empty] | ● | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | B |  | A
|  | ○ | 9 | 커피 머그잔, 접시 등 식기 구비 | [5 empty] | ● | ○ |  | ○ | [5 empty] | A |  | B
|  | ○ | 10 | 실내 가구 배치 | [5 empty] | ● | ○ |  | ○ | [7 empty] | A |  | B
|  | ○ | 11 | 인덕션 설치 | [5 empty] | ● | ○ |  | ○ | [6 empty] | A |  |  | B
|  | ○ | 12 | 냉, 난방기 | [5 empty] | ● | ○ |  | ○ | [6 empty] | B |  |  |  | A
|  | ○ | 13 | 쿠폰, 회원 서비스 구비 | [5 empty] | ● | ○ |  | ○ | [6 empty] | A |  | B
|  | ○ | 14 | 무인 결제 시스템 구비 | [5 empty] | ● | ○ |  | ○ | [6 empty] | A |  |  |  | B
|  | ○ | 15 | 직원 배치 | [5 empty] | ● | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | B |  |  | A
○ | ○ |  | 16 | 프로세싱 작품 완성 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | A | B
○ | ○ |  | 17 | 영상물 작성 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | B | A
| ○ |  | 18 | 시나리오 작성 | [7 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | A |  |  | B
| ○ |  | 19 | 과제 프로세스 관리 체계표 작성 | [7 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | B | A
| ○ |  | 20 | 제출물 관리 | [7 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | B |  | A
| ○ |  | 21 | 최종 발표 전 피드백 | [11 empty] | ○ | ○ |  | B |  |  |  | A
|  |  | A | 프로세싱 활용 능력
|  |  | B | 영상 제작 기술
|  |  | C | 브레인 스토밍 기법
|  |  | D | 디자인 프로그램 활용
영상 제작 기법, 프로세싱 기법 익히기 | 12/7 까지 과제 제출물 준비 | 차별화된 카페 설계 |  |  | 목표 기일 | 10/31 수 PL이한솔 | 11/2 금 KL김영우 | 11/7 수 TL정태훈 | 11/9 금 DL김동근 | 11/14 수 DL김동근 | 11/16 금 TL이승지 | 11/21 수 TL이승지 | 11/23 금 OL 위즈하오 | 11/28 수 OL 위즈하오 | 11/30 금 TL정태훈 | 12/5 수 KL김영우 | 12/7 금 DL이한솔 | 12/12 수 PL이한솔 | 이한솔 | 정태훈 | 위즈하오 | 아숭자 | 김영우 | 김동근
주요 과업
|  |  |  | 목표 | 비용
요약 및 전망
건축비 1억
인테리아 3천만
인건비 550만

## 11월7일
프로젝트 리더 : 이한솔 | [9 empty] | 프로젝트명 : 기말 과제 (2조 나비효과) | [11 empty] | 일자 : 2018년 11월 7일
프로젝트 목표 : 과제 달성률 100%
목표 |  |  | 주요 과업 |  |  | 프로젝트 완료 : 2018년 12월 12일 | [12 empty] | 담당자 / 우선순위
|  |  | 1 | 영상 기법 정보 공유
|  |  | 2 | 프로세싱 기법 정보 공유
|  |  | 3 | 프로세싱 주제 정하기
|  |  | 4 | 부지 사전 조사
|  |  | 5 | 메뉴 정하기
|  |  | 6 | 커피 머신 조사
|  |  | 7 | 카페 홍보 비법 정하기
|  |  | 8 | 카페 분위기 조성
|  |  | 9 | 커피 머그잔, 접시 등 식기 구비
|  |  | 10 | 실내 가구 배치
|  |  | 11 | 인덕션 설치
|  |  | 12 | 냉, 난방기
|  |  | 13 | 쿠폰, 회원 서비스 구비
|  |  | 14 | 무인 결제 시스템 구비
|  |  | 15 | 직원 배치
|  |  | 16 | 프로세싱 작품 완성
|  |  | 17 | 영상물 작성
|  |  | 18 | 시나리오 작성
|  |  | 19 | 과제 프로세스 관리 체계표 작성
|  |  | 20 | 제출물 관리
|  |  | 21 | 최종 발표 전 피드백
영상 제작 기법, 프로세싱 기법 익히기 | 12/7 까지 과제 제출물 준비 | 차별화된 카페 설계 |  |  | 목표 기일 | 10/31 수 PL이한솔 | 11/2 금 KL김영우 | 11/7 수 TL정태훈 | 11/9 금 DL김동근 | 11/14 수 DL김동근 | 11/16 금 TL이승지 | 11/21 수 TL이승지 | 11/23 금 OL 위즈하오 | 11/28 수 OL 위즈하오 | 11/30 금 TL정태훈 | 12/5 수 KL김영우 | 12/7 금 DL이한솔 | 12/12 수 PL이한솔 | 이한솔 | 김영우 | 정태훈 | 김동근 | 이승지 | 위즈하오
목표
비용
요약 및 전망
주요 과업